## 4G主套餐推荐部署流程
项目实施正式开始时间：
类别 | 任务 | 归属产品 | 子任务 | 里程碑 | 备注
部署实施
部署 | 环境准备 |  | 主机及网络环境确认 |  | 需要现场提供《环境需求确认》sheet页网络策略是否开通，并验证
|  | 数据探索应用后台 | 后台python运行环境搭建 |  | 参考《python安装手册》
|  | 数据探索应用后台 | thrift服务安装 |  | 参考《thrift安装手册》
|  | 数据探索应用后台 | R环境安装 |  | 参考《R安装手册》
|  | 数据探索应用前台 | 前台库及WEB运行环境确认
| 数据验证 | 数据探索应用后台 | 用户资料信息数据验证 |  | 维度是否超出所提供的维表数据范围 字段个数、字段类型、分隔符是否与接口规范一致
| 本地化改造 | 数据探索应用后台 | 数据源接口脚本本地化改造 |  | 由于各省情况不一致，根据现场情况本地开发数据源接入mda_plan_data_source_yyyymm.py适配脚本，具体需要接入数据源的表结构，字段，口径等参考4G主套餐推荐数据处理流程中《数据源需求》sheet页
| 部署 | 数据探索应用后台 | 数据探索应用后台维表创建及数据导入 |  | 参考《4G主套餐推荐部署手册》
|  | 数据探索应用前台 | 数据探索应用前台配置库初始化
|  | 数据探索应用前台 | 数据探索应用前台应用库表创建
|  | 数据探索应用后台 | 数据处理脚本部署
与营销平台接口脚本部署
|  | 数据探索应用后台+ETL | 脚本调度依赖关系配置
|  | 数据探索应用后台脚本手工调测 | 脚本手工调测
|  | 数据探索应用后台+ETL | 数据处理全流程调度调测
|  | 数据探索应用前台 | WEB应用打包部署
|  | 数据探索应用前台 | 前台功能验证
|  | 数据探索应用前台 | 与其他系统集成
| 系统联调 | 数据探索应用+ETL+营销平台 | 系统联调
数据质量验证和交接
| 数据验证 | 数据探索应用+ETL+营销平台 | 数据质量验证 |  | 数据质量核查结果
调优 | 系统调优 | 数据探索应用+ETL+营销平台 | 系统性能优化
交接 |  |  | 用户使用手册编写 |  | 用户使用手册
系统培训及交接
验收上线
|  |  | 工作交接 |  | 工作交接相关文档

## 环境需求确认
1、平台环境
| 参数/类型 | 规格/版本号 | 参数说明 | 数量 | 单位 | 备注
平台主机配置 | 操作系统
CPU
内存
硬盘（数据盘）
数据交换网卡
网络及软件环境 | hadoop
python
hive
thrift
R
MYSQL
tomcat
java
注：软件环境没有的软件部分 请标注出来
2.硬件需求
机器ip | 机器名称 | 用户 | 密码 | 平台 |  | 安装说明
192.168.0.1 | YDSJ1 | ocdp | ocdp@123 | hadoop | Namenode | Mysql
192.168.0.2 | YDSJ2 | ocdp | ocdp@123 |  | Namenode | Hive客户端
192.168.0.3~6 | YDSJ3~6 | ocdp | ocdp@123 |  | Datenode
192.168.0.222 | LLYY1 | tas | tas@123 |  | 前台库 | Db2/mysql/was
说明，IP地址、用户名/密码、机器名称需要和现场确认
3.需要本地开通的网络策略
协议类型 | 源IP地址 | 目的IP地址 | 端口 | 备注（说明接口系统及接口简介、接口方式）
FTP | hadoop平台接口机 | 营销平台接口机 | 21、22 | 给营销平台提供数据